## Métricas
PROYECTO: |  | VAGONES DE TREN
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 20:50 | 21:15 | 0.017361
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 21:21 | 21:50 | 0.020139
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.03125 | 23:40 | 24:10 | 0.020833
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Especie: atrubutos, getters y const |  |  | 20 | 0.0034722 | 16:35 | 16:37 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 17 | 0.0013889
3 | Especie: implementa Comparable |  |  | 3 | 0.0020833 | 16:37 | 16:38 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 3 | 0.00069444
4 | Tren: atributos, getters y setters |  |  | 28 | 0.0034722 | 16:40 | 16:45 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 30 | 0.0034722
5 | Tren: constructor |  |  | 30 | 0.013889 | 16:50 | 17:00 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 25 | 0.0069444
6 | Tren: separarAnimalesEnVagones |  |  | 40 | 0.020833 | 17:00 | 17:20 | 0.013889 | 5 | 0:15 | 32 | 0.024306
7 | Main |  |  | 10 | 0.0013889 | 17:25 | 17:26 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 7 | 0.00069444
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 131 | 0.045139 | - | - | 0.027083 | 5 | 0.010417 | 114 | 0.0375
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 114
LOC / Hora |  |  | 126.6667
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 5
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 4.386%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.017361 | 18.12%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.020139 | 21.01%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.020833 | 21.74%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.010417 | 10.87%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.027083 | 28.26%
Tiempo Total |  |  | 0.095833
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])